УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

от 30.10.2023 № 356

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уренского муниципального округа"

в 2024 году"

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами. |
| 1.1. | Подготовка проекта распоряжения администрации Уренского муниципального округа "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уренского муниципального округа в 2024 году" | май 2024 года | управление образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.2. | Подготовка проекта распоряжения администрации Уренского муниципального округа "Об обеспечении бесперебойного энергоснабжения при проведении единого государственного экзамена в Уренском муниципальном округе в 2024 году" | май 2024 года |  |  |
| 1.3. | Подготовка проекта распоряжения администрации Уренского муниципального округа "Об организации пропускного режима участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уренского муниципального округа в 2024 году" | май 2024 года |  |  |
| 1.4. | Издание приказов управления образования и общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения ГИА-9: |
| 1.4.1. | О назначении ответственных за проведение ГИА – 9 | октябрь-ноябрь 2023 года | управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2024 года. |
| 1.4.2. | Об организации и проведения итогового собеседования по русскому языку - февральский срок; - мартовский срок; - апрельский срок | январь 2024года февраль 2024 года март 2024 года |  |  |
| 1.4.3. | Об организации проведения ГИА-9 | май-июнь 2024 года |  |  |
| 1.5. | Издание приказов управления образования и общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения ГИА-11: |
| 1.5.1. | О назначении ответственных за проведение ГИА – 11 | октябрь-ноябрь 2023 года | управление образования, ОО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2024 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| 1.5.2. | об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9 | октябрь-ноябрь 2023 года |  |  |
| 1.5.3. | о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - апрельский срок | ноябрь 2023 года январь 2024 года март 2024 года |  |  |
| 1.5.4. | О назначении ответственных за тестирование системы онлайн видеонаблюдения | май 2024 года |  |  |
| 1.5.5. | Об организации проведения ЕГЭ по учебным предметам | май-июнь 2024 года |  |  |
| 2. | Обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по мере необходимости | управление образования | Анализ организации и проведения ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2024 года. |
| II.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Уренского муниципального округа, в том числе на: |
| 1.1 | Оплата работы лиц, привлекаемых к ГИА | июнь-сентябрь 2024 года | управление образования, ОО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2024 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения. |
| 1.2. | Обеспечение работы системы видеонаблюдения ППЭ | март – апрель 2024 года | управление образования, ОО |  |
| III.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11 |
| 1. | Организация и проведение обучения: |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-11; - ответственных за ГИА-9; - операторов муниципальной части РИС; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; -организаторов в аудитории и вне аудитории ППЭ, - специалистов по инструктажу, - технических специалистов ППЭ; - лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового сочинения (изложения); - лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового собеседования | февраль 2024 года ноябрь 2023 года март, апрель 2024 года апрель-май 2024 года апрель 2024 года ноябрь 2023 года январь 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года. |
| 1.2. | председателей и заместителей председателей предметных комиссий (по материалам ФИПИ): – обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором – обучающие мероприятия и семинары ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию работ ОГЭ и ЕГЭ | В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО согласно графику ФГБНУ ФИПИ | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования | Отсутствие нарушений в работе ПК. |
| 1.3. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО, в соответствии с планом работы управления образования | ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9, ГИА-11. |
| 1.4. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | ноябрь 2023 года –апрель 2024 года | управление образования, ОО | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года. |
| 1.5. | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | март-апрель 2024 года |  |  |
| 1.6. | операторов муниципальной части РИС ОМСУ | ноябрь 2023 года |  |  |
| 1.7. | общественных наблюдателей | ноябрь 2022 года –апрель 2023 года | управление образования | Анализ организации и проведения по итогам экзаменационной кампании 2024 года. |
| 2. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для: |
| 2.1. | членов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | ноябрь 2023 года –февраль 2024 года | ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, управление образования | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ. |
| 2.2. | членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету, заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9 | ноябрь 2023 года-февраль 2024 года | ГБОУ ДПО НИРО, управление образования | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ. |
| IV.Организационное сопровождение |
| 1.1 | Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2024 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 |
| 1.1.1. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2024 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой | ноябрь 2023 года | ГБОУ ДПО НИРО, управление образования | Своевременное формирование базы РИС в рамках организации ГИА 2024 года. Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года. |
| 1.1.2. | Направление предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2024 году | октябрь-ноябрь 2023 года | управление образования, ОО |  |
| 1.1.3. | Направление перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2024 году | октябрь-ноябрь 2024 года | управление образования |  |
| 1.1.4. | Направление списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - уполномоченных членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - членов территориальных подкомиссий. | декабрь 2023 года февраль 2024 года май 2024 года | управление образования, ОО |  |
| 1.2. | Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9: |  |
| 1.2.1 | база данных ОО | ноябрь-декабрь 2023 года | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО |  |
| 1.2.2. | база данных ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе резервных и ППЭ на дому |  |  |  |
| 1.2.3. | база данных аудиторного фонда ППЭ |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 2024 году |  |
| 1.3.1. | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | январь 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования, ОО |  |
| 1.3.2. | Проведение итогового собеседования по русскому языку основной срок дополнительные сроки | 14 февраля 2024 года 13 марта 2024 года 15 апреля 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования, ОО |  |
| 1.4. | Организация и проведения ГИА-9 в 2024 году |  |
| 1.4.1. | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК), конфликтные комиссии |  |
| 1.4.2. | Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов | июнь-июль 2024 года | управление образования |  |
| 1.4.3. | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | сентябрь 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования |  |
| 1.5. | Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2024 году |  |
| 1.5.1. | Согласование мероприятий межведомственного взаимодействия | за 2 недели до проведения соответствующего периода ГИА--9 | управление образования |  |
| 1.6. | Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9 |  |
| 1.6.1. | Привлечение и аккредитация общественных наблюдателей | в период экзаменационной кампании 2024 года | управление образования, ОО |  |
| 1.7. | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9 |  |
| 1.7.1. | Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзамена в ППЭ; - организация работы территориальных предметных подкомиссий; - организация работы территориальной конфликтной подкомиссии | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | управление образования, ОО |  |
| 2.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2024 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11: |
| 2.1.1. | обучающихся 11(12) классов ОО | до 1 декабря 2023 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2024 году. |
| 2.1.2. | обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) |  |  |  |
| 2.1.3. | выпускников прошлых лет |  |  |  |
| 2.1.4. | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |  |  |  |
| 2.1.5. | лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства |  |  |  |
| 2.2. | Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11: |
| 2.2.1. | база данных ОО | ноябрь 2023 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2024 году. |
| 2.2.2. | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |  |  |  |
| 2.2.3. | база данных аудиторного фонда ППЭ |  |  |  |
| 2.3. | Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: |
| 2.3.1. | база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС | сентябрь-октябрь 2023 года | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2024 году. |
| 2.3.2. | база данных операторов муниципальной части РИС |  |  |  |
| 2.3.3. | база данных членов ГЭК | ноябрь 2023 года |  |  |
| 2.3.4. | база данных руководителей ППЭ |  |  |  |
| 2.3.5. | база данных организаторов ППЭ | декабрь 2023 года – февраль 2024 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11 |  |  |
| 2.3.6. | база данных технических специалистов ППЭ |  |  |  |
| 2.3.7. | база данных членов ПК (экспертов) |  |  |  |
| 2.3.8. | база данных членов КК |  |  |  |
| 2.4. | Запись/перезапись ключей шифрования на носителях "КриптоПро Рутокен СSP"-токенах членов ГЭК для организации: - ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), - печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, в том числе: |
| 2.4.1. | формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача ЭП | февраль 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ в 2024 году. |
| 2.4.2. | приобретение новых токенов и запись на них ЭП | ноябрь 2023 года |  |  |
| 2.4.3. | перезапись ключей шифрования на имеющихся токенах | сентябрь 2023 года-февраль 2024 года |  |  |
| 2.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 |
| 2.5.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | ноябрь 2023 года | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управления образования, ОО | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2024 году. |
| 2.5.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2023 года |  |  |
| 2.5.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, март 2024 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки |  |  |
| 2.5.4. | Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки | 06 декабря 2023 года 07 февраля 2024 года 10 апреля 2024 года |  |  |
| 2.5.5. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, март, май 2024года |  |  |
| 2.6. | Планирование работы РЦОИ и его взаимодействия с ОМС |
| 2.6.1. | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | в соответствии с графиком ФЦТ | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2024 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС. |
| 2.6.2. | Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | в соответствии с графиком ФЦТ | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования |  |
| 2.6.3. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования |  |
| 2.6.4. | Утверждение протоколов ГЭК о результатах ЕГЭ по каждому учебному предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: – выпускников текущего года – в ОО – выпускников прошлых лет - в ОМС | согласно срокам получения результатов из ФЦТ | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО |  |
| 2.6.5. | Прием и рассмотрение апелляций: - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11 - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в течение 2-х рабочих дней с момента подачи в течение 4-х рабочих дней с момента подачи | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО |  |
| 2.7. | Обеспечение межведомственного взаимодействия |
| 2.7.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением администрации Уренского муниципального округа "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уренского муниципального округа в 2023 году" | весь период экзаменационной кампании 2024 года | управление образования | Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2024 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА. |
| 2.7.2. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА с организациями и ведомствами: - ГБУЗ НО "Уренская центральная больница" - МО МВД России "Уренский" - сектор МП, ГО и ЧС администрации Уренского муниципального района - отдел ЖКХ администрации Уренского муниципального округа - МЦТЭТ (г.Урень) - ПАО "Ростелеком" - ООО "ЦЭК" - газета "Уренские вести" - телестудия "Наше регион ТВ" | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА | управление образования |  |
| 2.7.3. | Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ | ноябрь 2022 года – сентябрь 2023 года | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования |  |
| 2.7.4. | Организация взаимодействия с ООО "ЦЭК" по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи | весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО |  |
| 2.7.5. | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальными отделами МВД России по Нижегородской области) | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2024 года | управление образования, ОО |  |
| 2.8. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии |
| 2.8.1. | Взаимодействие с ПАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2024 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОБУ ДПО НИРО, управление образования, пункт проведения экзамена (далее-ППЭ) | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2024 году. |
| 2.8.2. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ, РЦОИ, мест работы ПК и КК | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ППЭ |  |
| 2.8.3. | Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ. | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11 | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ППЭ |  |
| 2.8.4. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ПАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ППЭ |  |
| 2.9. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.9.1. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2024 года | управление образования, ППЭ, ОО | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2024 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |
| 2.10. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |
| 2.10.1. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА. | январь-апрель 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2024 года. |
| 2.10.2. | Аккредитация общественных наблюдателей, в том числе онлайн-наблюдателей. | в период экзаменационной кампании 2024 года, в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА | министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования |  |
| 2.11. | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11 |
| 2.11.1. | Участие в совещании с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2023 года и задачах по подготовке ГИА в 2024 году - о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2024 года | октябрь 2023 года март 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2024 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11. |
| 2.11.2. | Участие в рабочих совещаниях (консультациях) с ОМС, на территории которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11 | январь-февраль (по графику) | министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования |  |
| 2.11.3. | Участие во Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" | в соответствии с графиком Рособрнадзора | министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования, ОО |  |
| 2.11.4. | Участие в мероприятий в рамках региональной акции "ОбъективНО" | октябрь 2023- май 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования, ОО |  |
| 2.11.5. | Проведение ГИА-11, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы предметных комиссий; - организация работы конфликтной комиссии. | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО |  |
| 2.11.6. | Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ППЭ |  |
| 2.12. | Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА |
| 2.12.1. | Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных операторов РИС посредством обмена информации в закрытой системе VipNet | весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.12.2. | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | управление образования, ОО |  |
| 2.12.3. | Обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | управление образования, ОО |  |
| V.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2024 на официальных сайтах управления образования и ОО |
| 1.1. | Размещение информации на официальных сайтах управления образования и ОО по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года | управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2. | Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА | управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.2. | "Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | управление образования, ОО |  |
| 3. | Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности: |
| 3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2024 году | в течение двух недель до начала мероприятия | министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 3.2. | о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА | в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА октябрь 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования |  |
| 4. | Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2024 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |  |  |  |
| 4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |  |  |  |
| 4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |  |  |  |
| 5. | Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| VI.Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках: |
| 1.1. | плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года | министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2024 года. |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: |
| 2.1. | в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции; | весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года | управление образования | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2024 года. |
| 2.2. | в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части: - обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; - направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов. | весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года |  |  |
| VII. Анализ проведения единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ) в 2024 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2024 году |
| 1.1. | Подведение итогов ЕГЭ в 2024 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании | август-сентябрь 2024 года октябрь-ноябрь 2024 года | управление образования | 1. Средний балл по итогам единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ). 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2024 года: - муниципальная педагогическая конференция; - совещание с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций | август 2024 года октябрь 2024 года | управление образования | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2024 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |

_________________________________